| АДЫГЭ РЕСПУБЛИК МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ «ФЭДЗ КЪОДЖЭ ПСЭУПI» 385438 къ. Фэдз, Краснооктябрьска иур №104 |  | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХОДЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 385438 а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская , 104 |
| --- | --- | --- |

385438, а.Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104, Кошехабльский район, Республика Адыгея

тел.факс: 8(87770) 9-67-40

E-mail: Xodzinskoe@mail.ru; сайт:  admhodz.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 25" марта 2016г.                        № 13                               а. Ходзь

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по повышению  значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения на территории  муниципального образования

«"Ходзинское сельское поселение" на 2016-2020 годы

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014г. №ДМ-П12-9175 (пункт 11) и поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 04.02.2015 № ОГ-П12-571,  положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 « О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  руководствуясь Федеральным  Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,   Уставом муниципального образования «"Ходзинское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Ходзинское   сельское поселение» на 2016-2020 годы. (приложение №1, №2)

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «"Ходзинское сельское поселение".

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«"Ходзинское сельское поселение"                                             Р.М.Тлостнаков

Утверждено

постановлением главы

МО « Ходзинское сельское поселение»

№13 от « 25» марта 2016 г.

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Ходзинское сельское поселение»

1.   Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.  Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами». Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на  2016-2020 гг.  разработана в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, Федеральным законом от  01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ) и в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от  17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Дорожная карта представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами и административно-распорядительными актами органов муниципальной власти, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами.

На территории МО «Ходзинского сельского поселения» на 01.01.2016 г. проживает  инвалидов 138,  что составляет 4,8%  населения в том числе:

Инвалиды I группы – 5 чел.

Инвалиды II группы – 70 чел.

Инвалиды III группы – 63чел.

Дети – инвалиды – 1 чел.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты  МО « Ходзинского сельского поселения»: библиотеки, дома культуры, администрация поселения, не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста.

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности  среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели результативности

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в МО « Ходзинское сельское поселение», повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления Ходзинского сельского поселения и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

В 2016 году предполагается обустройство кнопкой вызова здания администрации, в 2017 –в амбулатории.  В 2018 году предполагается обустройство пандусом  Дом Культуры.

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2020 году сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в МО «Ходзинское сельское поселение».

Раздел 3. Механизм реализации дорожной карты

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета народных депутатов  МО « Ходзинское сельское поселение» о бюджете сельского поселения на соответствующий год и плановый период. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач дорожной карты, с указанием сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1 к  настоящей дорожной карты.

Общий объем финансирования по дорожной карте составляет  за счет средств местного бюджета по годам:

2016 год - 5 тыс. рублей;

2017 год - 5 тыс. рублей;

2018 год - 5 тыс. рублей;

2019 год - 5 тыс. рублей.

2020 год - 5 тыс. рублей.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет администрация МО «Ходзинское сельское поселение».

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

«Ходзинское сельское поселение»

№13 от «25 »марта 2016 г

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг на территории муниципального образования «Ходзинское сельское поселение»

на 2016-2020 годы.

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| 1 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляться услуги | % |  | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение». |
| 2 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг с сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % |  | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение». |

Глава администрации

МО «Ходзинское сельское поселение»                                         Р.М.Тлостнаков

Приложение №2

к постановлению

главы администрации

«Ходзинское сельское поселение»

№13 от "25» марта 2016 г.

Перечень мероприятий

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ( «дорожная карта» ) муниципального образования «Ходзинское сельское поселение», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов о объектов услуг

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Специалист по правовым вопросам администрации МО «Ходзинское сельское поселение» | 2016 | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |
| Задача 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Организация доступности официального сайта администрации МО «Ходзинское сельское поселение» в сети интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственной услуги содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2018 | Доступность официальных сайтов органов исполнительной власти для инвалидов по зрению |
| 2 | Размещение с СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | МБУ «Редакция газеты Кошехабльские вести»; Сайт администрации МО «Ходзинское сельское поселение» | 2016-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | МБУ «Редакция газеты Кошехабльские вести»; Сайт администрации МО «Ходзинское сельское поселение» | 2016-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Задача 3. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 1 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2017-2020 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2 | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2016-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| Доступность образования для инвалидов |  |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение»; Управление образования администрации МО «Кошехабльский район» | 2017-2020 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов. |
| Доступность административных зданий |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания администрации МО «Ходзинское сельское поселение» | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение»; | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов |
| Доступность учреждений культуры |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение доступности в СДК МО «Ходзинское сельское поселение» | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение»; | 2018 | Создание доступной среды для инвалидов |
| Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение», МБОУ СОШ №8 | 2016-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлечения к участию в социокультурных и спортивных мероприятий. |
| Доступность здравоохранения |  |  |  |  |
| 7 | Адаптация государственных учреждений здравоохранения | Майская врачебная амбулатория, ФАП х. Красный | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений здравоохранения. |
| 8 | Инструктирование медицинских работников, работающих с инвалидами | Майская врачебная амбулатория, ФАП х. Красный | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений здравоохранения. |
| Доступность в сфере транспорта |  |  |  |  |
| 9 | Оборудование пандусами | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов транспорта |
| Доступность в сфере торговли |  |  |  |  |
| 10 | Участие в проведении мониторинга объектов потребительского рынка с целью определения оснащения их специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2017-2020 | Проведение инвентаризации объектов потребительского рынка, оборудованных и не оборудованных специальными приспособлениями и средствами для инвалидов. |
| 11 | Проведение работы с хозяйствующими субъектами с целью оснащения ими объектов потребительского рынка специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов | Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» | 2017-2020 | Увеличение количества объектов потребительского рынка, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов. |